Администрация МО «Ильковский сельсовет»

Беловского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.03.2024 г                                                                                                          №5/1

с.Илек

Об утверждении отчета  о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ

МО «Ильковский сельсовет»

Беловского района Курской области за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области   от 30.10.2017 г № 98/1

«О Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ  администрации Ильковского сельсовета Беловского  района Курской области

    - Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области за  год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Ильковского сельсовета

Беловского района Курской области                                  Е.Н. Золотарева

Приложение 1

к распоряжению администрации

МО «Ильковский сельсовет»  Беловского района Курской области

от  27.03. 2024 № 5/1

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

МО «Ильковский сельсовет»

Беловского района Курской области за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области за 2023 год проведена  администрацией МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области  от 30.10.2017 № 98/1  «О Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ  администрации Ильковского сельсовета Беловского  района Курской области

В 2023 году реализовывались  следующие программы:

Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы »  в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области   план  132,0 тыс.руб  факт исполнения 189,04 тыс.руб.

Муниципальная программа«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет Беловского района Курской области»  план 29,0 тыс.руб.  факт исполнения 13,5 тыс.руб.

Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в  муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области  план 452,0 тыс.руб. факт 374,5 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области 442,0 тыс.руб.  376,2 тыс.руб.

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области   план 0,5 тыс. руб.  факт 5,0 тыс. руб.

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшения , осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

МО «Ильковский сельсовет»

Беловского района Курской области

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ МО «Ильковский сельсовет» и  Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ  администрации Ильковского сельсовета Беловского  района Курской области от 30.10.2017 № 98/1 на основании данных отчетов  исполнения муниципальных программ за отчетный период.

1. Муниципальная программа«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет Беловского района Курской области»

Целевой показатель программы – снижение количества пожаров в сельском поселении, увеличение количества отремонтированных пожарных водоемов, гидрантов, построенных пожарных водоемов, гидрантов, , противопожарного оборудования. В течении 2023 года в Программу  вносились изменения.

По данной Программе были проведены  мероприятия:

-Работа по первичным мерам противопожарной безопасности и защите населения и территории муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области от чрезвычайных ситуаций: беседы, открытые просмотры, информирование населения (на сходах граждан и подворовых обходах.)

-Участие Администрации Ильковского сельсовета в проведении противопожарной пропаганды в плане установления агитационных щитов (плакатов), изготовления и распространения памяток, листовок на противопожарную тематику

-Выявление семей престарелых одиноких граждан, инвалидов, проживающих в частных домовладениях, где состояние электропроводки и отопительных приборов не соответствует мерам пожарной безопасности

-Пропаганда мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций (на сходах граждан и подворовых обходах.)

-Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

-Обучение населения способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций

- Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей

-Обслуживание пожарных гидрантов (ремонт гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей пожарных гидрантов и т.д.) на территории муниципального образования Проверка и содержание подъездов к источникам пожаротушения

Организация регулярного планового контроля за состоянием источников противопожарного водоснабжения

Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности

Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам муниципального образования ( силы и средства ОАО Беловское – арендатор леса)

за счет внебюджетных  средств – средств предприятия ОАО Беловское.

Степень реализации мероприятий

СРм= М в/ М, где:

Срм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий,  выполненных в  полном объеме,  из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М  –  общее  количество  мероприятий,  запланированных  к реализации  в  отчетном году.

Срм= 12/12= 1 ( 100 %)

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп –  плановые  расходы  на  реализацию  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.

в соответствие с данной формулой степень соответствия ССуз = 100 %

Эффективность  использования  бюджетных  средств  рассчитывается для  каждой  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия)  как  отношение  степени  реализации  мероприятий  к  степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм –  степень  реализации  мероприятий,  полностью  или  частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз –  степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  из средств местного бюджета.

Для данной программы Эффективность  использования  бюджетных  средств  45 %

Степень  достижения  планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых   показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф –  значение  целевого  показателя  подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп  –  плановое  значение  целевого  показателя  подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СДп/ппз = 100/100 =1 ( 100 %)

Степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:

N  СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:

СРп/п –  степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз – степень достижения  планового  значения  целевого  показателя подпрограммы   (ведомственной   целевой программы, основного мероприятия);

N  – число целевых показателей  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п= 0,45/1 =1 ( 45 %)

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы,  основного  мероприятия) и оценки эффективности  использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п –  эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п –  степень   реализации   подпрограммы  (ведомственной   целевой программы, основного мероприятия);

Эис  –  эффективность  использования  бюджетных  средств (либо  –  по решению  ответственного  исполнителя  – эффективность использования финансовых  ресурсов  на  реализацию  подпрограммы (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия).

ЭРп/п = 0,45

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области  муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

за 2023 год признана  частично эффективной ( по программе были задействованы внебюджетные средства , что привело к экономии местного бюджета)

2. Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в  муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области  план 452,0 тыс.руб. факт 374,5 тыс.руб.

реализовывались мероприятия :

- уличное освещение

- приобретение фонарей, ламп, фотоэлементов, оплата услуг по ремонту осветительного оборудования ,

-работа по обкосу территории

-уплата имущественных налогов организации.

Степень реализации мероприятий

СРм= М в/ М, где:

Срм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий,  выполненных в  полном объеме,  из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М  –  общее  количество  мероприятий,  запланированных  к реализации  в  отчетном году.

Срм= 100%

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп –  плановые  расходы  на  реализацию  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.

ССуз = 374,5/452 =82,8 %

Эффективность  использования  бюджетных  средств  рассчитывается для  каждой  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия)  как  отношение  степени  реализации  мероприятий  к  степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм –  степень  реализации  мероприятий,  полностью  или  частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз –  степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  из средств местного бюджета.

Эис = 1/1=1 ( 100 %)

Степень  достижения  планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых   показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф –  значение  целевого  показателя  подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп  –  плановое  значение  целевого  показателя  подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СДп/ппз = 100/100 =1 ( 100 %)

Степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:

N  СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:

СРп/п –  степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз – степень достижения  планового  значения  целевого  показателя подпрограммы   (ведомственной   целевой программы, основного мероприятия);

N  – число целевых показателей  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п= 1/1 =1 ( 100 %)

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы,  основного  мероприятия) и оценки эффективности  использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п –  эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п –  степень   реализации   подпрограммы  (ведомственной   целевой программы, основного мероприятия);

Эис  –  эффективность  использования  бюджетных  средств (либо  –  по решению  ответственного  исполнителя  – эффективность использования финансовых  ресурсов  на  реализацию  подпрограммы (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия).

ЭРп/п = 82,8  если данные показатели рассчитывать исходя не из первоначально принятой программы, а с учетом изменений, внесенных в  программу и соответственно в бюджет муниципалитета

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области   программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в  муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области за 2023 год признана  частично эффективной.

3. Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области 442,0 тыс.руб.  376,2 тыс.руб.

Программа предусматривала осуществление культурно- досуговой деятельности на территории поселения, сохранение и развитие творческого потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения, но,в связи  с централизацией сельских домов культуры и ликвидацией муниципального казенного учреждения культуры Ильковский СДК , в программе остались лишь мероприятия, направленные на обеспечение деятельности филиала Беловского ЦДК, то есть – уплата жилищно-коммунальных расходов, расходы по ремонту и содержанию здания клуба в с.Илек.

Степень реализации мероприятий

СРм= М в/ М, где:

Срм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий,  выполненных в  полном объеме,  из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М  –  общее  количество  мероприятий,  запланированных  к реализации  в  отчетном году.

Срм=  1,0 ( 100 %)

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп –  плановые  расходы  на  реализацию  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.

ССуз = 376,2/442,0 =0,85 ( 85 %)

Эффективность  использования  бюджетных  средств  рассчитывается для  каждой  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия)  как  отношение  степени  реализации  мероприятий  к  степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм –  степень  реализации  мероприятий,  полностью  или  частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз –  степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  из средств местного бюджета.

Эис = 0,85/1=0,85 ( 85 %)

Степень  достижения  планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых   показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф –  значение  целевого  показателя  подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп  –  плановое  значение  целевого  показателя  подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СДп/ппз = 100/100 =1 ( 100 %)

Степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:

N  СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:

СРп/п –  степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз – степень достижения  планового  значения  целевого  показателя подпрограммы   (ведомственной   целевой программы, основного мероприятия);

N  – число целевых показателей  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п= 1/1 =1 ( 100 %)

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы,  основного  мероприятия) и оценки эффективности  использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п –  эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п –  степень   реализации   подпрограммы  (ведомственной   целевой программы, основного мероприятия);

Эис  –  эффективность  использования  бюджетных  средств (либо  –  по решению  ответственного  исполнителя  – эффективность использования финансовых  ресурсов  на  реализацию  подпрограммы (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия).

ЭРп/п = 0,85/1 = 0,85 (85%)

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области программа «Развитие культуры в МО «Ильковский сельсовет»»  за 2021 год признана  частично эффективной.

4.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы  в администрации Ильковского  сельсовета Беловского района Курской области»

Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Ильковского сельсовета. .В состав программы входит одна подпрограмма «Обеспечение деятельности  администрации Ильковского сельсовета» По данной программе проведены мероприятия:

1.«Повышение квалификации муниципальных служащих»

2. «Правовое регулирование оценки деятельности МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области и обеспечения прозрачности, доступности и гласности в сфере местного самоуправления».

3. «Организация мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МО «Ильковский сельсовет»

4. «Обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальных служащих МО «Ильковский сельсовет».

Степень реализации мероприятий

СРм= М в/ М, где:

Срм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий,  выполненных в  полном объеме,  из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М  –  общее  количество  мероприятий,  запланированных  к реализации  в  отчетном году.

Срм= 4/4= 1,0 ( 100 %)

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп –  плановые  расходы  на  реализацию  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.

ССуз = 184,04/132,0 =1,39 ( 139 %)

Эффективность  использования  бюджетных  средств  рассчитывается для  каждой  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия)  как  отношение  степени  реализации  мероприятий  к  степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм –  степень  реализации  мероприятий,  полностью  или  частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз –  степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  из средств местного бюджета.

Эис = 1,39/1=  139%

Степень  достижения  планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых   показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф –  значение  целевого  показателя  подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп  –  плановое  значение  целевого  показателя  подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СДп/ппз = 100/100 =1 ( 100 %)

Степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:

N  СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:

СРп/п –  степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз – степень достижения  планового  значения  целевого  показателя подпрограммы   (ведомственной   целевой программы, основного мероприятия);

N  – число целевых показателей  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п= 1/1 =1 ( 100 %)

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы,  основного  мероприятия) и оценки эффективности  использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п –  эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п –  степень   реализации   подпрограммы  (ведомственной   целевой программы, основного мероприятия);

Эис  –  эффективность  использования  бюджетных  средств (либо  –  по решению  ответственного  исполнителя  – эффективность использования финансовых  ресурсов  на  реализацию  подпрограммы (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия).

ЭРп/п = 1,39 (139%)

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  практически достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ программа «Развитие муниципальной службы  в администрации Ильковского  сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы»  за 2023 год признана эффективной, перерасход средств связан с повышением цен на программное обеспечение, ремонт оргтехники.

5. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области   план 0,5 тыс. руб.  факт 5,0 тыс. руб.

Цель программы- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Ильковского сельсовета Беловского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

По данной программе проведены мероприятия;

- Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом.  (- проведения на территории муниципального образования «Ильковский сельсовет», районных  физкультурных мероприятий (хоккей ,футбол, волейбол)среди различных категорий и групп населения;

-проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ильковского сельсовета, в том числе массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, среди лиц средних и старших возрастных групп населения, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

-приобретение спортивного инвентаря на детскую площадку в с.Мокрушино

Степень реализации мероприятий

СРм= М в/ М, где:

Срм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий,  выполненных в  полном объеме,  из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М  –  общее  количество  мероприятий,  запланированных  к реализации  в  отчетном году.

Срм= 3/3= 1,0 ( 100 %)

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп –  плановые  расходы  на  реализацию  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.

. ССуз = 5,0:0,5= 10,0 –  фактические расходы превысили план в 10 раз.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ вышеуказанная программа  за 2023 год признана  эффективной.

6.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области»

Цель программы –  программы создание многоуровневой  системы профилактики правонарушений на территории Ильковского сельсовета. Предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции . На  реализацию мероприятий Программы в 2023 году было запланировано 1 тыс. руб., исполнение составило 1 тыс. руб.

По данной программе проведены мероприятия:

- улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Ильковского сельсовета;

- стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня рецидивной и «бытовой» преступности, количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, и общего числа совершаемых правонарушений;

- оздоровления криминогенной обстановки на потребительском рынке, улицах и других общественных местах;

- повышения уровня доверия населения к правоохранительным органам.

- Освещение   деятельности   органов   системы   профилактики    по предотвращению   семейного   и   детского   неблагополучия   в средствах массовой информации – израсходовано 1,0 тыс.руб.

Степень реализации мероприятий

СРм= М в/ М, где:

Срм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий,  выполненных в  полном объеме,  из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М  –  общее  количество  мероприятий,  запланированных  к реализации  в  отчетном году.

Срм= 5/5= 1,0 ( 100 %)

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп –  плановые  расходы  на  реализацию  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.

Эффективность  использования  бюджетных  средств  рассчитывается для  каждой  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия)  как  отношение  степени  реализации  мероприятий  к  степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм –  степень  реализации  мероприятий,  полностью  или  частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз –  степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  из средств местного бюджета.

Эис = 1/1=1 ( 100 %)

Степень  достижения  планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых   показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф –  значение  целевого  показателя  подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп  –  плановое  значение  целевого  показателя  подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СДп/ппз = 100/100 =1 ( 100 %)

Степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:

N  СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:

СРп/п –  степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз – степень достижения  планового  значения  целевого  показателя подпрограммы   (ведомственной   целевой программы, основного мероприятия);

N  – число целевых показателей  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п= 1/1 =1 ( 100 %)

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы,  основного  мероприятия) и оценки эффективности  использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п –  эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п –  степень   реализации   подпрограммы  (ведомственной   целевой программы, основного мероприятия);

Эис  –  эффективность  использования  бюджетных  средств (либо  –  по решению  ответственного  исполнителя  – эффективность использования финансовых  ресурсов  на  реализацию  подпрограммы (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия).

ЭРп/п = 1/1 = 1 (100%)

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ программа ««Профилактика правонарушений в администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы»  за 2023 год признана эффективной.

9.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ильковский сельсовет»   , утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

от 11 октября 2019 г. № 44

Цель программы – содействие развитию  благоприятных условий для устойчивого        развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- оптимизация системы поддержки предпринимательства;        
- содействие обеспечению занятости населения муниципального образования «Ильковский сельсовет»

- увеличение суммы налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Ильковский сельсовет».

Запланировано средств на 2023г. -10,0 тыс. руб, освоено 10,0 тыс. руб.

По данной программе проведены мероприятия:

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, публикация консультационных материалов:

1)о реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

2)о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности;

3)о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;

4)об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства;

6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

7) иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства)

Степень реализации мероприятий

СРм= М в/ М, где:

Срм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий,  выполненных в  полном объеме,  из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М  –  общее  количество  мероприятий,  запланированных  к реализации  в  отчетном году.

Срм= 7/7= 1( 100 %)

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп –  плановые  расходы  на  реализацию  подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.

в соответствие с данной формулой степень соответствия равен 1

Эффективность  использования  бюджетных  средств  рассчитывается для  каждой  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия)  как  отношение  степени  реализации  мероприятий  к  степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм –  степень  реализации  мероприятий,  полностью  или  частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз –  степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  из средств местного бюджета.

Для данной программы Эффективность  использования  бюджетных  средств  так же равна 10,0:10,0=1 (100%)

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ильковский сельсовет    на 2020-2024 годы» за 2023 год признана эффективной

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы практически близки или соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ .